## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA OKUČANI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE OKUČANI za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 29. srpanja 2022. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Razvoj potpomognutih područja i ITU | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice | donošenje mjera i akta, financiranje osnovnih funkcija političkih stranaka, financiranje osnovnih funkcija Vijeća nacionalnih manjina, osigurana sredstva za redovan rad općinske uprave i administracije | prosinac tekuće godine | broj donesenih mjera i akata | 5 | 5 |  | 5742.55 |  | U TIJEKU | aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani se provode kontinuirano.
[5 empty] | broj financiranih političkih stranaka | 3 | 3 | 3 | 13500
[5 empty] | broj zaposlenih | 7 | 7 | 7 | 733462.45
2 | Razvoj potpomognutih područja i ITU | Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | zapošljavanje stručnog i administrativnog osoblja, ulaganje u opremu i namještaj, korištenje intelektualnih i osobnih usluga | prosinac tekuće godine | broj stručno i administrativno zaposlenog osoblja | 0 | 0 | 1 | 55519.4 |  | U TIJEKU | u prvoj polovici 2022. godne uložili smo u LAN mrežu čija vrijednost iznosi 30.925,00 kn.
[5 empty] | količina nabavljene opreme i namještaja | 5 | 5 | 3 | 30925
[5 empty] | broj izvršenih intelektualnih i osobnih usluga | 10 | 10 | 16 | 47023
3 | Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva | poticanje poljoprivrede i sufinanciranje dijela projekata OPG-a, poticanje gospodarskih aktivnosti kroz rad LAG-a, poticanje aktivnosti-obrti, srednji imali poduzetnici, izrada potrebne dokumentacije za izgradnju poljoprivredno-gospodarskog inkubatora | prosinac tekuće godine | broj projekata (poticanje poljoprivrede) | 100/10 | 10 | 0 |  |  | U TIJEKU | program poticanja obrtništva i malog poduzetništva na području općine Okučani, isplačena tri zahtjeva po 15.000,00 kn
[5 empty] | broj projekta (obrti, poduzetnici) | 5 | 5 | 3 | 45000
[5 empty] | broj projekata | 10 | 10 | 0
[5 empty] | razvoj poslovnih aktivnosti inkubatora | 10% | 10% | 0
4 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Aktivnosti vezane za odgoj i obrazovanje | osigurati sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića, osigurati sredstva za program osnovne škole, osigurati sredstva za sufinanciranje prijevoza i stipendije | prosinac tekuće godine | broj korisnika dječjeg vrtića | 38 | 38 | 38 | 225373.46 |  | PROVEDENO | stipendije za učenike (6) i studente (5) isplaćene u lipnju 2022. godine. Prijevoz isplaćujemo za 49 učenika kontiniurano. Kontinuirane isplate za redovan rad dječjeg vrtića Bljesak
[5 empty] | broj korisnika osnovne škole | 160 | 170 | 184 | 70558
[5 empty] | broj korisnika prijevoza i stipendija | 8 | 10 | 11 - stipendije, 49 - prijevoz | 45600
5 | Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | osigurati sredstva za izgradnju društvenog doma, osigurati sredstva za sufinanciranje udruga iz domovinskog rata, osigurati sredstva za socijalnu skrb i javne radove, osigurati sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima, osigurati sredstva za redovnu djelatnost Crvenog križa, osigurati sredstva za nabavu radnog materijala za osnovnu školu, osigurati sredstva za pomoć stambenog zbrinjavanja mladih obitelji | prosinac tekuće godine | broj korisnika društvenog doma | 0 | 280 | 0 | 435773.75 |  | U TIJEKU | pomoć za kupnju prve nekretnine mladim obiteljima na području općine Okučani-isplaćena dva zahtjeva po 35.000.00 kn. Završni radovi izgradnje društvenog doma u Vrbovljanima 435.773,75 kn, travanj 2022.
[5 empty] | broj korisnika socijalnog programa | 18 | 20 | 13 | 63891.67
[5 empty] | broj novozaposlenih na teritoriju općine | 10 | 20 | 3 | 45000
[5 empty] | broj korisnika socijalnog programa | 178 | 178 | 0 | 0
[5 empty] | količina nabavljenog radnog materijala | 160 | 170 | 0 | 0
[5 empty] | broj korisnika stambenog zbrinjavanja mladih obitelji | 0 | 10 | 2 | 70000
6 | Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana | osigurati sredstva za deratizaciju i dezinsekciju, zbrinjavanje životinja u skloništa, osigurati sredstva za adaptaciju odjela ginekologije u Općoj bolnici Nova Gradiška | prosinac tekuće godine | broj objekata koji su izvršili deratizaciju i dezinsekciju | 1887 | 1887 | 1861 | 123750 |  | PROVEDENO | provedena dva lavricidna tretmana komaraca i proljetna deratizacija
7 | Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | sufinanciranje djelatnosti DVD, civilne zaštite i spašavanja | prosinac tekuće godine | broj intervencija zaštite i spašavanja |  |  |  | 368127.32 |  | U TIJEKU | kontinuirano financiranje DVD-a, civilne zaštite i spašavanja
8 | Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | ulgati u razvoj sporta, organizirati ljetno-zimske nogometne lige i škole, osigurati sredstva za rekonstrukciju i izgradnju sportske građevine | prosinac tekuće godine | broj korisnika sportskih aktivnosti | 40 | 60 | 45 | 90400 |  | U TIJEKU | sufinanciranje nogometnog klupa Psunj-Sokol Okučani 64.00,00 kn i Nanbudo klub Slavonija Okučani 20.000,00 kn temeljem programa o financiranju javnih potreba u sportu
[5 empty] | broj sudionika ljetno-zimske nogometne lige i škole | 30 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | postotak obnovljenosti i izgrađenosti sportske građevine | 85% | 100% | 100% | 0
9 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme | osigurati sredstva za redovan rad komunalnog redara, osigurati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i vozila, održavanje i izgradnja groblja, održavanje i građevina i uređaja javne namjene, osigurati sredstva za korištenje usluga održavanja objekata i vozila | prosinac tekuće godine | broj građevinski objekata i vozila koji su održavani | 10 | 10 | 10 | 76498.81 |  | U TIJEKU | redovno održavanje objekata i vozila u vlasništvu Općine Okučani
broj novoizgrađenih grobnih mjesta
[5 empty] | broj korištenih usluga održavanja objekata i vozila | 10 | 10 | 10 | 76498.81
10 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture-prometnice | održavanje postojeće prometne infrastrukture, izgradnja prometnice, rekonstrukcija ulice | prosinac tekuće godine | dužina održavanja ceste u metrima | 25000 | 3000 |  | 43887.5 |  | U TIJEKU | izrada troškovnika za nogostup u Bodegraju 16.750,00 kn svibanj 2022. Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom u proizvodno-poslovnoj zoni - 1.394.412,98 kn
[5 empty] | izgrađena prometnica u metrima | 0 |  |  | 1394412.98
[5 empty] | dužina rekonstruiranih ulica u metrima | 0 | 596 |  | 16750
11 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Održavanje javnih površina | održavanje javnih zelenih površina | prosinac tekuće godine | dužina održavanih javnih površina u metrima | 10000 | 12000 |  | 130237.5 |  | U TIJEKU | kontinuirano održavanje javnih površina po potrebi
12 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Izgradnja i održavanje energetske infrastrukture | održavanje postojeće javne rasvjete, postavljanje novih rasvjetnih tijela | prosinac tekuće godine | broj održavanih javnih rasvjetnih tijela | 230 | 270 | 240 | 167744.14 |  | U TIJEKU | redovno i izvanredno održavanje javnih rasvjetnih itjela
[5 empty] | broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost | 0 | 80/ 5g / 10g
13 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | izraditi studije i dokumentacije, projekt unutarnje vode- poboljšanje komunalnih uvjeta | prosinac tekuće godine | postotak izrađenosti | 34000m / 85% | 34000m / 15% | 7% | 79836 |  | U TIJEKU | otplata kredita Svjetske banke Vodovod Zapadna slavonija aglomeracija Okučani 35.966,22 kn ožujak 2022. Projektna dokumantacoja za odvodnju i pročišćavanje vode 79.836,00 kn siječanj 2022.
[5 empty] | postotak otplate kredita | 13% | 37% | 20% | 35966.22
14 | Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine za gospodarski rast i razvoj | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | organizacija i održavanje manifestacija, organizacija i manifestacija u kulturi, osigurati sredstva za redovnu djelatnost KUD-a, udruga i radija, osigiurati sredstva za pomoć radu vjerskih zajednica, osigurati sredstva za djelatnost knjižnice i čitaonice | prosinac tekuće godine | broj održanih manifestacija | 5 | 7 | 2 | 71505.64 |  | U TIJEKU | bljesak svibanj 2022. i Dan općine Okučani lipanj 2022. Sufinanciranje rada i djelatnosti KUD-ova i vjerskih zajednica. Nabava knjižne i neknjižne građe (2 laptopa) za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani
[5 empty] | broj održani kulturnih manifestacija | 3 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | broj aktivnih udruga, KUD-ova | 2 | 2 | 2 | 20000
[5 empty] | broj članova u vjerskim zajednicama | 500 | 600 | 550 | 64308.9
[5 empty] | broj korisnika knjižnice i čitaonice | 50 | 100 | 50 | 80045.02
15 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Uređenje i opremanje s ciljem unaprijeđivanja uvjeta za život u naseljima | izgraditi pješačko-biciklističku stazu, rekonstruirati nogostup, opremiti društveni dom | prosinac tekuće godine | ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLP(R)S | 10 | 10 | 10 | 448273.75 |  | U TIJEKU | završetak projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze u Ulici blaženog kardinala Alojzija stepinca 12.500,00 kn. Završni radovi društvenog doma u Vrbovlanima 435.773,75 kn travanj 2022.
16 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | napraviti izmjene i dopune prostornog plana | prosinac tekuće godine | pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 100% | 100% | 0% | 0 |  | NIJE POKRENUTO | planirano je u drugoj polovici 2022. godine
17 | Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove | Ulaganje u razvoj turizma | kroz razne manifestacije i poboljšanje turističke ponude općina ulaže u razvoj turizma | prosinac tekuće godine | broj dolazaka turista | 25 | 50 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
18 | Intezivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti | Uspostava cjelovitog sustava za održivo godspodarenje otpadom | sanacija deponija i sortiranje otpada, osigurati sredstva za razvoj održivog gospodarenja otpadom | prosinac tekuće godine | količina sortiranog otpada u m3 | 1704 | 364 |  | 2981874.86 |  | U TIJEKU | uspostava reciklažnog dvorišta u Okučanima 2.480.021,10 kn lipanj 2022. Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (divlje odlagalište) 498.103,76 kn
| Datum: | 29. srpnja 2022. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Marina Jurjević
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja