Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34 Statuta Općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21) Općinsko vijeće Općine Okučani na svojoj  6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022.godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Okučani za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.608.095,71 kn. U 2021. godini ostvareno je 39,02% plana, odnosno 4.139.317,05 kn.

| 1. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |
| --- | --- |
| 1.1. | NERAZVRSTANE CESTE | Planirano za 2021. g. | Izvršeno u 2021. g. |
|  | Izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom te druga osnovna komunalna infrastruktura u naselju Okučani | 4.900.000,00 | 0,00 |
|  | Vršenje nadzora | 50.000,00 | 0,00 |
|  | Vođenje projekta građenja | 50.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 5.000.000,00 | 0,00 |

Projekt je planiran za 2021. godinu. Radovi nisu mogli započeti u toj godini jer je natječaj proveden krajem godine i radi toga se projekt prenosi u 2022. godinu.

| 2. | GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA |
| --- | --- |
| 2.1. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Planirano za 2021. g. | Izvršeno u 2021. g. |
|  | Uklanjanje starog Društvenog doma u Vrbovljanima | 31.250,00 | 31.250,00 |
|  | Izgradnja društvenog doma u Vrbovljanima | 1.315.409,91 | 937.844,55 |
|  | Nadzor radova | 36.750,00 | 36.750,00 |
|  | UKUPNO | 1.383.409,91 | 1.007.719,55 |
| 2.2. | Izrada projektne dokumentacije pješačko – biciklističke staze kroz naselje Okučani ulicom kardinala Alojzija Stepinca | 85.000,00 | 50.000,00 |
|  | Izgradnja pješačko – biciklističke staze kroz naselje Okučani ulicom kardinala Alojzija Stepinca (izgradnja u 2022.) | 0,00 | 0,00 |
|  | Nadzor radova (izgradnja 2022.) | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 85.000,00 | 50.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 1.468.409,91 | 1.057.719,55 |

| 3. | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE |
| --- | --- |
| 3.1. | Rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine u naselju Okučani (nastavak započetih radova iz 2020., Mjera 7.4.1.) | Planirano za 2021. g. | Izvršeno u 2021. g. |
|  |  | 2.190.825,52 | 2.190.825,22 |
|  | Nadzor radova | 51.559,63 | 51.559,63 |
|  | Vođenje projekta | 11.125,00 | 11.125,00 |
|  | UKUPNO | 2.253.510,15 | 2.253.510,15 |

|  | GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | Planirano u 2021. g. | Izvršeno u 2021. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja reciklažnog dvorišta u Proizvodno – poslovnoj zoni Okučani | 1.793.425,71 | 744.713,55 |
|  | Nadzor radova | 25.000,00 | 21.846,00 |
|  | Vođenje projekta građenja | 65.750,00 | 61.527,80 |
|  | Izobrazno-informativne aktivnosti | 33.108,00 | 0,00 |
|  | Promidžba i vidljivost projekta | 31.100,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 1.886.175,71 | 828.087,35 |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije''.

KLASA:400-04/22-01/2

URBROJ:2178-21-01-22-1

Okučani, 28. ožujka 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.